## Sheet1
数字化矿山系统建设情况
序号 | 工作内容 | 完成时间 | 实施人员 | 负责人 | 责任单位
1 | 智能管控平台中综合管理模块所包含的功能的搭建 | 1月31号 | 东方测控 | 刘欢 | 东方测控 枞阳海螺
2 | 智能管控平台测试运行 | 1月31号 | 东方测控 | 刘欢 | 东方测控 枞阳海螺
3 | 三维可视化管控平台测试运行 | 1月31号 | 东方测控 | 刘欢 | 东方测控 枞阳海螺
4 | 数字采矿软件平台块体模型及地质数据库创建 | 1月31号 | 东方测控 | 刘欢 | 东方测控 枞阳海螺
卡调系统建设情况
序号 | 工作内容 | 完成时间 | 实施人 | 责任人 | 责任单位
1 |  | 1月31号 | 东方测控 | 王玉 | 东方测控 枞阳海螺
2 |  | 1月31号 | 东方测控 | 王玉 | 东方测控 枞阳海螺
3 |  | 1月31号 | 东方测控 | 王玉 | 东方测控 枞阳海螺
4 |  | 1月31号 | 东方测控 | 王玉 | 东方测控 枞阳海螺